Шановні присутні! Хочу представити Вам роботу Чечельницького районного ресурсного центру розвитку громад у 2015 році.

Чечельницький район уперше бере участь у міжнародних грантахі за підсумками наради з відбору районів Вінницької області для участі у ІІІ фазі проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", яка відбулася 31 жовтня 2014 рокуувійшов до 8 районів-переможців.

02 грудня 2014 року було **підписано Угоду про партнерство** між Програмою Розвитку Організації Об'єднаних Націй і Європейським Союзом, Чечельницькою районною державною адміністрацією та Чечельницькою районною радою.

Було **відібрано 4 громади** нашого району для участі в даному проекті:Рогізківська, Вербська, Стратіївська сільські та Чечельницька селищна ради;та дві резервні сільські ради: Каташинська та Берізко-Чечельницька.

Розпорядженням голови Чечельницької райдержадміністрації №296 від 10 грудня 2014року **створено Чечельницький районний ресурсний центр розвитку громад** (ЧРРЦРГ). Центр представляє інтереси жителів району з питань місцевого розвитку, реалізації проектів ПРООН, інших проектів місцевого розвитку в районній державній адміністрації, районній, селищній та сільських радах.

Хоча Центру лише рік, Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», відзначив його роботу. На конкурсних засадах Чечельницький Ресурсний центр розвитку громад отримав від організаторів офісну техніку та меблі на суму 1000 дол. США. Було закуплено ноутбук, БФП багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксерокс), фотоапарат, офісні меблі.

Інформація про діяльність ЧРРЦРГ постійно висвітлюється на офіційному сайті Чечельницької РДА <http://rda.chechelnik-rada.gov.ua/resursnij-centr-rozvitku-gromad/>, ведеться сторінка в соціальній мережі «Фейсбук» <http://rda.chechelnik-rada.gov.ua/resursnij-centr-rozvitku-gromad/forum/>, повідомляється по місцевому «Гала-радіо» та публікується в районній газеті.

В районі у рамках спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»на протязі року тривало **навчання для активістів громадських організацій** та представників місцевої влади. Так, координатори Вінницького обласного підрозділу впровадження Проекту Анастасія Ланіна та Наталія Карпенко спільно з координаторами Чечельницького районного ресурсного центру розвитку громад провели наступні тренінги та навчання: Управління ГО, Планування діяльності, Підготовка МПП, Фінансовий тренінг, Впровадження МПП. Голови ГО та актив сіл району отримували знання з створення ГО, її діяльності, планування, практичні навички проведення тендеру та навчились оформляти необхідні документи.

На сьогоднішній день по всіх територіях проведено процедуру реєстрації Громадських організацій, а саме: проведено установчі збори; затверджено статути; визначено склад керівних органів: секретаря, скарбника, голови громадської організації, активу громади; відкриті рахунки в банках; затверджено пріоритетні напрями розвитку населених пунктів.

Всі громади 100% віддали перевагу мікропроектам у сфері енергозбереження. Заклади, які отримають вигоду від впровадження проектів розподілено так: 3 дитячі садки та 1 навчально-виховний заклад.

Громада **Вербської** сільської ради прийняла одностайне рішення на загальних зборах про участь у третій фазі Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ". 29 січня 2015 року Вінницьким обласним підрозділом впровадження Проекту було проведено перший діалог з громадою та підписано партнерські угоди з сільським головою с.Вербка Блиндур Сергієм Андрійовичем. Створено ГО «Вербські первоцвіти», головою якої обрали Блиндур Олену Іванівну, завідуючу ДНЗ «Тепле гніздечко». Пріоритетами в реалізації власних ініціатив громада обрала енергоефективні заходи по утепленню покриття у садочку.

**Загальна вартість проекту** становить: 320757 грн – 100%, з них:

ПРООН/МРГ - 222000 грн – 69%;

Сільська рада – 82717 грн – 28%;

ГО – 16040грн – 5%.

ГО проведено тендер, на якому відібрано підрядника та розпочато ремонтні роботи у садочку.

**Бенефіціари.**

На території діяльності Громадської організації «Вербські Первоцвіти» Вербської сільської ради та реалізації вищевказаного проекту проживає 1809 осіб в 698 домогосподарствах.

Прямими бенефіціарами в рамках даного проекту виділено 275 домогосподарств, в яких проживає 360 осіб (159 чоловіків, 201 жінка).

698 домогосподарств (100%, 7 вулиць) ввійшли до громадської організації шляхом асоційованого членства.

На сьогоднішній день мікропроект реалізовано і громада підготувала звіт для отримання другого траншу.

У **Рогізківській** сільській раді, яка була відібрана як партнер МРГ-ІІІ, 28 січня 2015 року відбулись установчі загальні збори громади.

Післяголосуваннягромади за участь у Проекті, сільський голова с. Рогізки Олійник Василь Михайлович підписав Угоду про партнерство з ПРООН.Створено громадську організацію «Водограй достатку», головою якої обрано завідуючу ДНЗ «Подоляночка» Симонову Олену Миколаївну.Пріоритетом громада обрала енергоефективні заходи в ДНЗ «Подоляночка»: заміна вікон, дверей на металопластикові, заміна опалення та встановлення котла.

**Загальна вартість проекту** становить: 294824 грн – 100%, з них:

ПРООН/МРГ- 212000 грн – 72%;

Сільська рада – 68083 грн – 23%;

ГО – 14741 грн - 5%.

ГО проведено тендер, на якому відібрано підрядника та розпочато ремонтні роботи у садочку.

**Бенефіціари.**

На території діяльності Громадської організації «Водограй достатку» Рогізківської сільської ради та реалізації вищевказаного проекту проживає 934 особи в 351 домогосподарстві.

Прямими бенефіціарами в рамках даного проекту виділено 116 домогосподарств, в яких проживає 348 осіб (168 чоловіків, 180 жінок).

345 домогосподарств (98%, 4 вулиці) ввійшли до громадської організації шляхом асоційованого членства.

На сьогоднішній день мікропроект реалізовано і громада підготовила звіт для отримання другого траншу.

28 січня 2014 року у Стратіївській територіальній громаді відбувся перший діалог, в рамках якого було представлено третю фазу проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ". Сільський голова підписав угоду про партнерство між Проектом ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ" та Стратіївською сільською радою.

За допомогою координаторів було створено громадську організацію «Живильне джерело Стратіївки», головою якої обрали директора школи Килівника Юрія Леонідовича та обрано актив. Пріоритетом в реалізації власних ініціатив громада обрала енергоефективні заходи: заміну вікон в навчально-виховному закладі.

Загальна вартість проекту становить: 208385 грн – 100%, з них:

ПРООН/МРГ- 135 450 грн – 65%;

Сільська рада – 62515 грн – 30%;

ГО –10420 грн – 5%.

ГО готує мікропроектну пропозицію. Очікуємо реалізації проекту до кінця року.

У селищі Чечельник перші загальні збори громади щодо обговорення Планів розвитку, розгляду пріоритетів та обрання керівного складу громадської організації на території селища відбулися 29 січня 2015 року. Головою новоствореної ГО «Чечельницький дивограй» було обрано Палісіку Світлану Андріївну, яка на той час працювала завідуючою ДНЗ «Калинка». На сьогодні вона продовжує співпрацю з Проектом на посаді селищного голови.

Пріоритетним завданням громади стало встановлення модульної котельні в дошкільному навчальному закладі "Калинка".

Загальна вартість проекту становить: 648681 грн - 100%, з них:ПРООН- 272500 грн – 42%;

Селищна рада – 343746 грн – 53%;

ГО – 32435грн – 5%.

На сьогоднішній день громада готує до подачі мікропроект і очікуємо його реалізацію до кінця року.

Робота з Проектом дала нам кілька важливих уроків, які уможливили наші досягнення і нашу впевненість. Передусім, це урок партнерства - спільної відповідальності та об'єднання зусиль заради розв`язання нагальних проблем на основі відкритості та підзвітності. Відкритість до взаємодії, здатність почути іншу точку зору й домовитися є суттєвими факторами успіху.

Ми багато чого досягли за час роботи Проекту, є досвід, яким можна і варто ділитися з іншими, але нам рано заспокоюватися, бо ще багато планів і чимало роботи вдумливої, критичної, спільної, наполегливої. Адже це шлях громади до добробуту, шлях України до сталого розвитку.

«Разом – дієвіше!»

Дякую за увагу!