Додаток 4

до рішення 19 сесії Чечельницької

районної ради 7 скликання

18 травня 2018 № 387

**Напрями діяльності та заходи районної програми «Майбутнє Чечельниччини в збереженні здоров'я громадян»**

**на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІV. Покращення якості профілактики, діагностики, лікування серцево-судинної патології у населення області в рамках реалізації спільного із Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) інвестиційного регіонального субпроекту, шляхом:** | | | | | | | | | | |
| 1. **Протидія захворюванню на туберкульоз** | | | | | | | | | | |
| 5.1 З метою здійснення амбулаторно-контрольованого лікування хворих на туберкульоз відкрити на всіх лікарських дільницях кабінети ДОТС-терапії (контрольованого лікування) для лікування показаних хворих на туберкульоз в амбулаторних умовах та забезпечення патронажу за ними з введенням патронажної медсестри по туберкульозу в межах загальної чисельності штатних посад | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети  селищної та сільських рад | 10,2  10,2 | -  - | -  - | 3,4  3,4 | 3,4  3,4 | 3,4  3,4 | Обладнання кабінетів   * 1,2 тис грн   Патронаж – 9,0 тис грн |
| 5.2 Виявлення та діагностика хворих. Покращення лабораторної діагностики туберкульозу | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 Провести дообладнання необхідною медапаратурою клінічні лабораторії КУ «Чечельницька ЛПЛ» та Ольгопільської ЛА ЗПСМ | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджет селищної та  сільських рад | 52,0  52,0 | -  - | -  - | 50,0  50,0 | 1,0  1,0 | 1,0  1,0 |  |
| 5.2.2 Забезпечити лабораторну діагностику туберкульозу на усіх рівнях надання медичної допомоги методом мікроскопії мазка.  Забезпечити створення стаціонарних робочих місць клінічних лаборантів, що проводять дослідження на наявність мікробактерій туберкульозу (МБТ), та витратними матеріалами для мікроскопії мазка | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 10,5  10,5 | -  - | -  - | 3,5  3,5 | 3,5  3,5 | 3,5  3,5 |  |
| 5.2.3 Забезпечити можливість доступу до профілактичних оглядів на туберкульоз і лабораторного обстеження контингенту осіб, які перебувають в геріатричних установах, ізоляторі тимчасового утримання та інших груп підвищеного ризику | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього | **-** | - | - | - | - | - |  |
| ***5.3. Організація виявлення туберкульозу серед дитячого населення і груп ризику методом туберкулінодіагностики*** | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 Забезпечити лікувально-профілактичні заходи достатньою кількістю туберкуліну і одноразових шприців для проведення туберкулінодіагностики  За кошти місцевих бюджетів здійснювати щорічно розрахунки потреб фінансового забезпечення туберкулінодіагностики | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 109,8  109,8 | -  - | -  - | 36,6  36,6 | 36,6  36,6 | 36,6  36,6 | Туберкулін – 97,2 тис грн  Шприці – 12,6 тис грн |
| 5.3.2 Забезпечити проведення туберкулінодіагностики серед контактних осіб, що належать до групи підвищеного ризику (ГПР) по захворюванню на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 0,06  0,06 | -  - | -  - | 0,02  0,02 | 0,02  0,02 | 0,02  0,02 |  |
| ***5.4. Організація раннього виявлення туберкульозу серед дорослого населення*** | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 Привести у відповідність з офіційними директивними документами групи підвищеного ризику по захворюванню туберкульозом | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4.2 Передбачити кошти на придбання рентген-та флюорографічної плівки, реагентів для здійснення профілактичних оглядів населення | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 64,5  64,5 | -  - | -  - | 21,5  21,5 | 21,5  21.5 | 21,5  21.5 | Ренгенплівка –10,5 тис грн  Флюороплівка–54,0тис.грн |
| 5.4.3 Забезпечити проведення флюорографічного обстеження згідно з нормами періодичності медичних профілактичних оглядів.  Забезпечити направлення в медичні заклади області для обстеження осіб соціальної групи ризику: які поступають в ізолятори тимчасового утримання (ІТТ), знаходяться у закладах пенітенціарної системи (СІЗО), прибули в район для проживання і працевлаштування, в т.ч. біженці і мігранти до оформлення реєстрації, непрацюючі при взятті їх на облік у центр зайнятості, при оформленні в заклади інтернатного типу | 2018-2020 роки | КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього  районний бюджет, бюджети селищної та сільських рад | **-** | - | - | - | - | - |  |
| ***5.5. Оптимізація лікування і диспансеризація хворих на туберкульоз*** | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 Покращити відбір для надання хірургічної допомоги хворим на туберкульоз, в т.ч. зі стійкими (резистентними) формами | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього | **-** | - | - | - | - | - |  |
| 5.5.2 Активно впроваджувати у практику нові ефективні методи профілактики, лікування і медико-соціальної реабілітації хворих | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього | **-** | - | - | - | - | - |  |
| 5.5.3 Забезпечити безвідмовне виділення санітарного транспорту для невідкладної і планової госпіталізації хворих туберкульозом | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5.4 Закуповувати патогенетичні засоби (вітаміни групи В,С, гепатопротектори) для дитячих і підліткових контингентів, що знаходяться на обліку в тубкабінеті при проведенні хіміопрофілактичного і протирецидивного лікування | 2018-2020 роки | КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 9,0  9,0 | - | - | 3,0  3,0 | 3,0  3,0 | 3,0  3,0 |  |
| 5.5.5 Передбачити кошти для придбання медикаментів для хіміопрофілактики у відповідності до потреби – у разі незабезпечення ними за рахунок централізованих поставок МОЗ України з державного бюджету | 2018-2020 роки | КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| ***5.6. Забезпечення протитуберкульозного кабінету антимікобактеріальними препаратами*** | | | | | | | | | | |
| 5.6.1 Забезпечити оптимальне використання етапної системи лікування хворих на туберкульоз та дотримання і контроль існуючих стандартів лікування | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | **-** | - | - | - | - | - |  |
| ***5.7. Моніторинг епідемічної ситуації*** | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 Забезпечити моніторинг за хворими на туберкульоз, створення комп’ютерної мережі для автоматизованого збору інформації для Національного реєстру (після отримання програмного забезпечення з МОЗ) | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7.2 Забезпечити взаємне інформування первинної діагностики туберкульозу серед населення та у сільськогосподарських тварин між протитуберкульозною, санітарно-епідемічною та ветеринарною мережами | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7.3 Забезпечити використання звітно-облікової документації щодо діагностики, лікування хворих на туберкульоз, відповідно до адаптованої ДОТС-стратегії | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 1,2  1,2 | -  - | -  - | 0,4  0,4 | 0,4  0,4 | 0,4  0,4 |  |
| 5.7.4 Забезпечити доступ усіх хворих на туберкульоз до системи добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7.5 Забезпечити лікування хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз у тубстаціонарах області у відповідності до діючих стандартів | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.7.6 Здійснювати щорічне планування підвищення кваліфікації патронажних медичних сестер по туберкульозу загально-лікувальної мережі та направлення на короткотривалі курси інформації і стажування на базі облтубдиспансера та кафедри туберкульозу ВНМІ | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 6,0  6,0 | -  - | -  - | 2,0  2,0 | 2,0  2,0 | 2,0  2,0 |  |
| ***5.8. Первинна і вторинна профілактика туберкульозу. Специфічна профілактика*** | | | | | | | | | | |
| 5.8.1.Щорічно проводити розрахунки потреби вакцини БЦЖ та БЦЖ-М у розрізі територій і лікувально-профілактичних закладів із врахуванням показань для проведення щеплень кожною з вакцин. Забезпечити умови для централізованого зберігання вакцин після їх отримання з МОЗ | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.8.2 Забезпечити лікувально-профілактичні заклади необхідною кількістю одноразових шприців для проведення щеплень БЦЖ, використовуючи для розрахунків орієнтованих потреб показника обсягів вакцинації і ревакцинації попереднього року | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 1,5  1,5 | -  - | -  - | 0,5  0,5 | 0,5  0,5 | 0,5  0,5 |  |
| 5.8.3 Для дотримання умов холодового ланцюга при зберіганні імунопрофілактичних препаратів забезпечити необхідні умови зберігання вакцини БЦЖ і БЦЖ-М | 2018-2020 роки | КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| ***5.9. Санітарна профілактика*** | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 Розробити програми інформування громадськості з питань протидії туберкульозу. Включити їх до навчальних програм середніх загальноосвітніх закладів | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9.2 Забезпечити систематичне видання та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо профілактики і лікування туберкульозу | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет  бюджети селищної та сільських рад | 1,5  1,5 | -  - | -  - | 0,5  0,5 | 0,5  0,5 | 0,5  0,5 |  |
| 5.9.3 Забезпечити безперебійне постачання дезинфікуючих засобів та своєчасне проведення поточної і заключної дезинфекції у вогнищах туберкульозної інфекції, включаючи помешкання хворих, з оцінкою ефективності | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 9,0  9,0 | -  - | -  - | 3,0  3,0 | 3,0  3,0 | 3,0  3,0 |  |
| 5.9.4 Забезпечити приміщення тубкабінету та клінічних лабораторій , кабінети забору та дослідження мокротиння на МБТ бактероцидними випромінювачами | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 3,0  3,0 | - | - | 1,0  1,0 | 1,0  1,0 | 1,0  1,0 |  |
| 5.9.5 Забезпечити суворий контроль за своєчасністю госпіталізації хворих з відкритою формою туберкульозу, направлення дітей з туберкульозних вогнищ у державні та місцеві протитуберкульозні санаторії | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.9.6 Забезпечити суворе дотримання санітарно-ветеринарних норм та контролю оздоровлення тубвогнищ у господарствах з несприятливою ситуацією з туберкульозу | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього | - | - | - | - | - | - |  |
| ***5.10. Першочергові заходи. Розвиток матеріально-технічної бази протитуберкульозного кабінету та лабораторій*** | | | | | | | | | | |
| 5.10.1 Забезпечити клінічні лабораторії КУ «Чечельницька» ЛПЛ та Ольгопільської ЛА ЗПСМ бінокулярними мікроскопами та витратними матеріалами для мікроскопії мазка мокротиння на МБТ | 2018-2020 роки | КУ «Чечельницька ЛПЛ»  КЗ «Чечельницький РЦ ПМСД» | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільсь ких рад | 54,0  54,0 | -  - | -  - | 18,0  18,0 | 18,0  18,0 | 18,0  18,0 |  |
| ***5.11. Соціальний захист працівників лікувально-профілактичних закладів, що надають допомогу хворим на туберкульоз та самих хворих*** | | | | | | | | | | |
| 5.11.1 Забезпечити можливість доступу до соціальної підтримки хворих на туберкульоз, які отримують лікування в кабінетах контрольованого лікування шляхом забезпечення їх харчовими, гігієнічними наборами, проїзними квитками тощо.  Щорічно передбачати в районному бюджеті кошти на вказані види соціальної допомоги хворим з попереднім проведенням розрахунків потреб на її формування та критерії заохочення | 2018-2020 роки | Чечельницька районна державна адміністрація | Всього, в т.ч.  районний бюджет,  бюджети селищної та сільських рад | 9,0  9,0 | -  - | -  - | 3,0  3,0 | 3,0  3,0 | 3,0  3,0 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради Г.М. Лисенко