****

 УКРАЇНА

**ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **“** | **10** | **’’** | **03** | **2015 р.** |  | **№** | **59** |

**Про затвердження плану дій з впровадження в Чечельницькому районі**

**Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2015 році**

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014-2015 роках», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 лютого 2015 року № 102 «Про затвердження плану дій з впровадження в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» у 2015 році», з метою посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг, впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії:

1. Затвердити план дій з впровадження в Чечельницькому районі Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (далі – План дій), що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам селищної, сільських рад району :

* 1. Забезпечити виконання Плану дій.

2.2. Про стан виконання Плану дій поінформувати сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації апарату райдержадміністрації до 14 грудня 2015 року для подальшого інформування облдержадміністрації до 20 грудня 2015 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації О. Тимофієву.

**Голова районної державної**

**адміністрації С. Пустовий**

О. Сікальчук

Н. Никитюк

М. Коваль

О. Атаманенко

О. Тимофієва

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 10 березня 2015 року № 59

**ПЛАН**

**дій з впровадження в Чечельницькому районі**

**Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»**

1. Забезпечити:

1.1. Участь інститутів громадянського суспільства у процесах формування і реалізації державної, регіональної політики, створити умови для активізації участі громадян у процесі підготовки та прийняття рішень органами виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів. Залучити представників інститутів громадянського суспільства у суспільно-значимих заходах державного та регіонального рівня.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної, сільських рад

району (за згодою)

Протягом 2015 року

1.2. Співпрацю структурних підрозділів райдержадміністрації з Громадською радою при Чечельницькій райдержадміністрації, відповідно до компетенції, надавати інститутам громадянського суспільства району необхідну методичну допомогу в їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної, сільських рад

району (за згодою)

Протягом 2015 року

1.3. Виконання заходів, передбачених районною програмою сприяння розвитку громадянського суспільства Чечельницького району на 2013-2016 роки.

Відповідальні виконавці програми

Протягом 2015 року

1.5. Функціонування системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної, сільських рад

району (за згодою)

1.6. Сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства моніторингу роботи Центру надання адміністративних послуг та врахування його результатів.

Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищної, сільських

рад району(за згодою)

Протягом 2015 року

1.7. Введення та постійне оновлення розділів «Адміністративні послуги» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та реєстрів адміністративних послуг.

Відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації, сектор з питань

внутрішньої політики та зв’язків із

засобами масової інформації апарату

райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищної, сільських рад району (за згодою)

Протягом 2015 року

1. Сприяти проведенню інститутами громадянського суспільства громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної, сільських рад

району (за згодою)

Протягом 2015 року

1. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону України «Про засади запобігання і протидіїкорупції».

Сектор з питань внутрішньої політики та

зв’язків із засобами масової інформації

апарату райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищної, сільських

рад району (за згодою)

Протягом 2015 року

1. Організувати та налагодити роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, громадянами з питань реалізації антикорупційної політики, для забезпечення відкритості та прозорості інформації відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

Сектор з питань внутрішньої політики та

зв’язків із засобами масової інформації

апарату райдержадміністрації, загальний

відділ апарату райдержадміністрації,

виконавчі комітети селищної, сільських

рад району (за згодою)

Протягом 2015 року

**Сікальчук**