Додаток 1

до рішення 25 сесії Чечельницької

районної ради 7 скликання від 13.09.2019

№ 532

**ПАСПОРТ**

**(ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)**

Програми військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення заходів з призову, оборони, мобілізації та цивільного захисту на території Чечельницького району на 2017-2021 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Чечельницької районної державної адміністрації |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення Чечельницької районної ради № 180 від 23.12.2016 |
| 3 | Розробник програми | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Чечельницької районної державної адміністрації |
| 4 | Співрозробники програми | Чечельницький районний військовий комісаріат |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Чечельницька районна державна адміністрація |
| 6 | Учасники програми | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління Чечельницької районної державної адміністрації, Чечельницький районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, відділ освіти Чечельницької районної державної адміністрації |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2017-2021 роки |
| 7.1 | Етапи виконання програми  *(для довгострокових програм)* | 2017-2021 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми *(для комплексних програм)* | Бюджети сільських, селищної рад, районний бюджет |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис. грн),  в тому числі: | 5215,5 тис.грн. |
| 9.1 | бюджетних коштів | 5115,5 тис.грн. |
|  | - з них коштів районного бюджету | 5115,5 тис.грн. |
| 9.2 | коштів інших джерел | 100,0 тис.грн |
| 10 | Основні джерела фінансування програми | Бюджети сільських, селищної рад, районний бюджет |

**Ресурсне забезпечення**

Програми військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення заходів з призову, оборони, мобілізації та цивільного захисту на території Чечельницького району на 2017-2021 роки

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **І етап виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **2017**  **рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020**  **рік** | **2021**  **рік** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | **1136,0** | **719,0** | **1273,5** | **1274,5** | **812,5** | **5215,5** |
| державний бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| обласний бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| районний бюджет | **1136,0** | **719,0** | **1223,5** | **1249,5** | **787,5** | **5115,5** |
| бюджети сіл, селища | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| кошти не бюджетних джерел | **-** | **-** | **50,0** | **25,0** | **25,0** | **100,0** |

Додаток 2

до рішення 25 сесії Чечельницької

районної ради 7 скликання від 13.09.2019

№ 532

**V. Напрями діяльності та заходи**

Програми військово-патріотичного виховання молоді, забезпечення заходів з призову, оборони, мобілізації та цивільного захисту на території Чечельницького району на 2017-2021 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн,**  **в тому числі:**  **2017 р.**  **2018 р.**  **2019 р.**  **2020 р.**  **2021 р.** | **Очікуваний результат** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1 | **Військово-патріотичне виховання молоді та підготовка до служби в Збройних Силах України** | 1. Проведення у навчальних закладах району тематичних заходів: уроків мужності, лекцій, семінарів, годин пам'яті загиблих учасників антитерористичної операції, заходів із вшанування земляків, які здійснили героїчні вчинки, захищаючи суверенітет і цілісність держави, із залученням громадських та ветеранських організацій | 2017-2021 р. | Відділ освіти Чечельницької райдержадміністрації | - | - | - |
| 2. Співпраця учнів загальноосвітніх шкіл з ветеранськими організаціями району. Здійснення спільних заходів з облаштування пам’ятників та могил захисників Вітчизни | 2017-2021 р. | Відділ освіти Чечельницької райдержадміністрації | - | - | - |
| 3. Організація змагань між навчальними закладами з допризовної підготовки, інших змагань військово-патріотичного виховання, екскурсій, туристичних походів | 2017-2021 р. | Відділ освіти Чечельницької райдержадміністрації | - | - | - |
| 4. Підготовка тематичних стендів, організація дитячих конкурсів, номерів художньої самодіяльності, присвячених військово-патріотичній тематиці | 2017-2021 р. | Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **50,0**  2017 р. – 10,0  2018 р. – 10,0  2019 р. – 10,0  2020 р. – 10,0  2021 р. – 10,0 | Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді |
| 5. Підтримка діяльності об’єднань та громадських молодіжних організацій, які здійснюють військово-патріотичне виховання | 2017-2021 р. | Відділ освіти Чечельницької райдержадміністрації | - | - | - |
| 6. Придбання рекламного ма­теріалу з пропаганди військової служби в ЗСУ, в тому числі служби за контрактом, іншої друкованої та поліграфічної продукції | 2017-2021 р | Чечельницький районний військовий комісаріат, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, сільські та селищна ради | Районний бюджет | **15,0**  2017 р. – 3,0  2018 р. – 3,0  2019 р. – 3,0  2020 р. – 3,0  2021 р. – 3,0 | Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді |
| **Всього** |  | 2017-2021 р. |  |  | **65,0**  2017 р. – 13,0  2018 р. – 13,0  2019 р. – 13,0  2020 р. – 13,0  2021 р. – 13,0 | Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді |
| 2 | **Призов громадин на строкову військову службу у Збройні Сили України та військову службу за контрактом** | 1.Придбання канцелярських товарів та обладнання для забезпечення роботи районної призовної комісії та комісії з питань приписки | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **15,0**  2017 р. – 3,0  2018 р. – 3,0  2019 р. – 3,0  2020 р. – 3,0  2021 р. – 3,0 | Виконання планових завдань з призову та залучення громадян на військову службу за контрактом |
| 2. Оплата послуг з перевезення призовників до обласного збірного пункту м. Козятин та для проходження медичних оглядів на обласній військово-лікарській комісії | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, сільські та селищна ради, Чечельницька районна рада | Районний бюджет | **300,0**  2017 р. – 50,0  2018 р. – 55,0  2019 р. – 60,0  2020 р. – 65,0  2021 р. – 70,0 | Виконання планових завдань з призову та залучення громадян на військову службу за контрактом |
| 3. Створення та підтримка готовності призовної дільниці Чечельницького районного військового комісаріату | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **35,0**  2017 р. – 15,0  2018 р. – 5,0  2019 р. – 5,0  2020 р. – 5,0  2021 р. – 5,0 | Виконання планових завдань з призову та залучення громадян на військову службу за контрактом |
| 4. Надання фінансової допомоги районному військовому комісаріату для організації оповіщення призовників, доставки документів та особових справ до обласної призовної комісії, здійснення виїздів у територіальні громади району для ведення роботи щодо залучення громадян на військову службу за контрактом  (редакція відповідно до рішення 11 сесії 7 скликання № 225 від 28.04.2017 р.) | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **120,0**  2017 р. – 20,0  2018 р. – 22,0  2019 р. – 24,0  2020 р. – 26,0  2021 р. – 28,0 | Виконання планових завдань з призову та залучення громадян на військову службу за контрактом |
| 5. Організація проведення урочистих проводів призовни­ків до лав Збройних Сил України | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, відділ культури райдержадміністрації, сільські та селищна ради | Районний бюджет | **17,5**  2017 р. – 2,5  2018 р. – 3,0  2019 р. – 3,5  2020 р. – 4,0  2021 р. – 4,5 | Виконання планових завдань з призову та залучення громадян на військову службу за контрактом |
| 6. Виготовлення агітаційних матеріалів щодо переваг служби у Збройних Силах України за контрактом | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **16,0**  2017 р. – 2,5  2018 р. – 3,0  2019 р. – 3,0  2020 р. – 3,5  2021 р. – 4,0 | Виконання планових завдань з призову та залучення громадян на військову службу за контрактом |
| 7. Оплата послуг з доставки контрактників до військових частин | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації, Чечельницька районна рада | Районний бюджет | **75,0**  2017 р. – 15,0  2018 р. – 15,0  2019 р. – 15,0  2020 р. – 15,0  2021 р. – 15,0 | Виконання планових завдань з залучення громадян на військову службу за контрактом |
|  | **Всього** |  | 2017-2021 р. |  |  | **578,5**  2017 р.– 108,0  2018 р.- 106,0  2019 р.- 113,5  2020 р.- 121,5  2021 р.- 129,5 |  |
| 3 | **Територіальна оборона та мобілізація** | 1. Виконання плану забезпечення формування підрозділів окремої бригади територіальної оборони | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет, інші не заборонені джерела фінансування | **1300,0**  2017 р. – 250,0  2018 р. – 50,0  2019 р. – 450,0  2020 р. – 450,0  2021 р. – 100,0 | Покращення стану територіальної оборони |
| 2. Організація навчань та тренувань членів загону оборони та роти охорони, а також резервістів | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **25,0**  2017 р. – 5,0  2018 р. – 5,0  2019 р. – 5,0  2020 р. – 5,0  2021 р. – 5,0 | Покращення стану територіальної оборони |
| 3. Закупівля пального, канцелярських товарів для організації оповіщення військовозобов’язаних та забезпечення роботи пунктів збору | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **75,0**  2017 р. – 15,0  2018 р. – 15,0  2019 р. – 15,0  2020 р. – 15,0  2021 р. – 15,0 | Покращення стану територіальної оборони |
| 4. Закупівля обладнання , засобів зв’язку канцелярських товарів, необхідних для забезпечення роботи основного та запасного пунктів управління мобілізацією та територіальною обороною району | 2017 р. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **10,0**  2017 р. – 10,0 |  |
| 5. Оплата послуг з перевезення мобілізованих до пунктів збору, до військових частин та навчальних центрів | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **250,0**  2017 р. – 50,0  2018 р. – 50,0  2019 р. – 50,0  2020 р. – 50,0  2021 р. – 50,0 | Виконання заходів з мобілізації |
| 6. Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу «1» четвертої категорії для обробки службової «ДСК» та конфіденційної «Персональні дані» інформації (Доповнено відповідно до рішення 10- ї сесії 7 скликання районної ради № 201 від 01.03.2017 р.)  та обладнання режимного при міщення райдержадміністрації пожежною та охоронною сигналізацією (доповнено рішенням 11 сесії 7 скликання № 225 від 28.04.2017 р. ) | 2017 р. | Районна державна адміністрація | Районний бюджет | **45,0**  2017 р. - 45,0 |  |
|  | **Всього** |  |  |  |  | **1705,0**  2017 р. - 375,0  2018 р. - 120,0  2019 р. – 520,0  2020 р. – 520,0  2021 р. – 170,0 |  |
| 4 | **Надання допомоги районному військовому комісаріату, військовим частинам**  **Збройних Сил України, іншим військовим формуванням** | 1. Покращення умов роботи районного військового комісаріату, проведення поточних ремонтів, придбання додаткових приміщень | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **450,0**  2017 р. – 250,0  2018 р. – 50,0  2019 р. – 50,0  2020 р. – 50,0  2021 р. – 50,0 | Забезпечення роботи районного військового комісаріату |
|  | * 1. Облаштування плацу   (доповнено рішенням № 408 від 08.08.2018 р. та рішенням № 516 від 21.06.2019 р. ) | 2017-2019 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **67,0**  2017 р. – 15,0  2018 р. – 30,0  2019 р. – 22,0 | Забезпечення роботи районного військового комісаріату |
| 2. Придбання комп’ютерної техніки та канцелярських товарів | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **75,0**  2017 р. – 15,0  2018 р. – 15,0  2019 р. – 15,0  2020 р. – 15,0  2021 р. – 15,0 | Забезпечення роботи районного військового комісаріату |
| 3. Придбання дров на опалювальний період | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **25,0**  2017 р. – 5,0  2018 р. – 5,0  2019 р. – 5,0  2020 р. – 5,0  2021 р. – 5,0 | Забезпечення роботи районного військового комісаріату |
| 4. Надання допомоги військовим частинам ЗСУ, іншим військовим формуванням | 2017-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **125,0**  2017 р. – 25,0  2018 р. – 25,0  2019 р. – 25,0  2020 р. – 25,0  2021 р. – 25,0 | Покращення обороноздатності держави |
| 5. Виконання завдань з оповіщення військовозобов’язаних, доставки чи отримання службової документації з обмеженим доступом в обласному військовому комісаріаті, доставки військовозобов’язаних, резервістів та контрактників до пунктів збору  (Пункт внесено рішенням № 322 від 15.12.2017 р) | 2018-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, Чечельницька районна рада, Чечельницька районна держава адміністрація | Районний бюджет | **130,0**  2018 р. – 25,0  2019 р. – 30,0  2020 р. – 35,0  2021 р. – 40,0 | Виконання планових завдань та показників роботи районного військового комісаріату |
| 6. Створення на базі Чечельницького районного військового комісаріату територіального центру комплектування та соціальної підтримки | 2019-2021 р. | Чечельницький районний військовий комісаріат, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **350,0**  2019 р. – 150,0  2020 р. – 150,0  2021 р. – 50,0 | Покращення обороноздатності держави |
|  | **Всього** |  |  |  |  | **1222,0**  2017 р. – 310,0  2018 р. – 150,0  2019 р. – 297,0  2020 р. – 280,0  2021 р. – 185,0 |  |
| 5 | **Покращення стану цивільного захисту району** | 1. Покращення стану зберігання заборонених та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території бувшої військової частини поблизу с.Демівка шляхом виготовлення та встановлення знаків небезпеки, герметизації складів, недопущення забруднення природного середовища | 2017-2021 р. | Демівська сільська рада, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет, бюджет Демівської сільської ради | **65,0**  2017 р. – 25,0  2018 р. – 10,0  2019 р. – 10,0  2020 р. – 10,0  2021 р. – 10,0 | Покращення стану екологічної безпеки |
| 2. Покращення стану оповіщення населення при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій шляхом придбання гучномовних пристроїв, електросирени | 2018-2020 р. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **55,0**  2018 р. – 15,0  2019 р. – 15,0  2020 р. – 25,0 | Організація оповіщення населення при виникненні надзвичайних ситуацій |
| 3. Придбання рятувального обладнання, приладів, засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри рятувальника для служб цивільного захисту та формувань цивільного захисту | 2017-2021 р. | Районний сектор ГУ ДСНС України у Вінницькій області, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **1000,0**  2017 р. – 200,0  2018 р. – 200,0  2019 р. – 200,0  2020 р. – 200,0  2021 р. – 200,0 | Забезпечення захисту особового складу служб цивільного захисту та рятувальнихів |
| 4. Придбання друкованої продукції, виготовлення стендів, куточків цивільного захисту з метою навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Організація всіх видів навчань з питань цивільного захисту та інших заходів | 2017-2021 р. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **25,0**  2017 р. – 5,0  2018 р. – 5,0  2019 р. – 5,0  2020 р. – 5,0  2021 р. – 5,0 | Підвищення рівня обізнаності населення щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій |
| 5. Надання матеріальної допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзвичайних подій чи ситуацій  (Доповнено відповідно до рішення 10- ї сесії 7 скликання районної ради № 201 від 01.03.2017 р) | 2017-2021 р. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Районний бюджет | **500,0**  2017 р. – 100,0  2018 р. – 100,0  2019 р. – 100,0  2020 р. – 100,0  2021 р. – 100,0 | Ліквідація наслідків надзвичайних подій чи ситуацій |
|  | **Всього** |  |  |  |  | **1645,0**  2017 р. – 330,0  2018 р. – 330,0  2019 р. – 330,0  2020 р. – 340,0  2021 р. – 315,0 |  |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **5215,5**  2017 р. – 1136,0  2018 р. – 719,0  2019 р. – 1273,5  2020 р. – 1274,5  2021 р. – 812,5 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради Г. ЛИСЕНКО