# Додаток

до рішення 11 сесії Чечельницької

районної ради 7 скликання

28  квітня 2017 № 227

## З А Х О Д И

щодо забезпечення реалізації районної програми «Здоров’я нації» на 2016-2017 роки

ХП. «Протидія захворюванню на туберкульоз»

| № п/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання |  |  | Строк виконання | Джерела фінансування | Орієнтований обсяг фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | загальний обсяг | 2016 | 2017 |
| ## Невідкладні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Управління районною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у 2016-2017 роках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Для координації дій по ефективній реалізації протитуберкульозних заходів поновити склад міжвідомчої комісії при райдержадміністрації та районної ради за участю представників всіх причетних до виконання Програми установ і закладів, взявши за основу положення про державну Міжвідомчу комісію. Активізувати їх роботу |  | Районна держадміністрація |  | Протягом 1-го місяця з дня затвердження програми | - | - | - | - |
| ІІ. | ## Організація надання медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | З метою здійснення амбулаторно-контрольованого лікування хворих на туберкульоз відкрити на всіх лікарських дільницях кабінети ДОТС-терапії (контрольованого лікування) для лікування показаних хворих на туберкульоз в амбулаторних умовах та забезпечення патронажу за ними з введенням патронажної медсестри по туберкульозу в межах загальної чисельності штатних посад |  |  | Чечельницький РЦ ПМСД | 2016-2017 | Районний бюджет Сільський бюджет | 7.2 | 3,8 | 3,4 |
| ІІІ. | ## Виявлення та діагностика хворих |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ## Покращення лабораторної діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Провести дообладнання необхідною медапаратурою клінічні лабораторії ЛПЛ та Ольгопільської ЛА ЗПСМ |  |  | Чечельницький РЦ ПМСД | 2016-2017 | Районний бюджет Сільський бюджет | 52,0 | 26 | 26 |
| 3.1.2. | Забезпечити лабораторну діагностику туберкульозу в лікувально-профілактичних закладах ЛПЛ на усіх рівнях надання медичної допомоги методом мікроскопії мазка. Забезпечити створення стаціонарних робочих місць клінічних лаборантів, що проводять дослідження на наявність мікробактерій туберкульозу (МБТ), та витратними матеріалами для мікроскопії мазка. |  |  | Чечельницька ЛПЛ | 2016-2017 | Районний бюджет Сільський бюджет | 8 | 4 | 4 |
| 3.1.3. | Забезпечити можливість доступу до профілактичних оглядів на туберкульоз і лабораторного обстеження контингенту осіб, які перебувають в геріатричних установах, ізоляторі тимчасового утримання та інших груп підвищеного ризику |  |  | Чечельницька ЛПЛ, Управління праці і соціального захисту Районний центр зайнятості районний відділ УМВС, ДДПВП у справах біженців і міграційна служба Сільські ради | - | - | - | - | - |
| 3.2. | ## Організація виявлення туберкульозу серед дитячого населення і груп ризику методом туберкулінодіагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Забезпечити лікувально-профілактичні заходи достатньою кількістю туберкуліну і одноразових шприців для проведення туберкулінодіагностики за кошти місцевих бюджетів здійснювати щорічно розрахунки потреб фінансового забезпечення туберкулінодіагностики | Чечельницька ЛПЛ, Сільські ради, А ЗПСМ, ФАП, ФП |  |  | З 2016 р., надалі - щорічно | Районний бюджет Сільський бюджет | 65,4 | 15.4 | 50,0 |
| 3.2.2. | Забезпечити проведення туберкулінодіагностики серед контактних осіб, що належать до групи підвищеного ризику (ГПР) по захворюванню на туберкульоз та ВІЛ-інфікованих | Чечельницька ЛПЛ Сільські ради А ЗПСМ, ФАП, ФП |  |  | З 2016 р., надалі - щорічно | Районний бюджет | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 3.3. | ## Організація раннього виявлення туберкульозу серед дорослого населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Привести у відповідність з офіційними директивними документами групи підвищеного ризику по захворюванню туберкульозом | Чечельницька ЛПЛ А ЗПСМ, ФАП, ФП |  |  | 2016-2017 | - | - | - | - |
| 3.3.2. | Передбачити кошти на придбання рентген-та флюорографічної плівки, реагентів для здійснення профілактичних оглядів населення | Чечельницька ЛПЛ |  |  | Щорічно | Районний бюджет | 21.0 | 6.0 | 15.0 |
| 3.3.3. | Забезпечити проведення флюорографічного обстеження згідно з нормами періодичності медичних профілактичних оглядів. Забезпечити направлення в медичні заклади області для обстеження осіб соціальної групи ризику: які поступають в ізолятори тимчасового утримання (ІТТ), знаходяться у закладах пенітенціарної системи (СІЗО), прибули в район для проживання і працевлаштування, в т.ч. біженці і мігранти до оформлення реєстрації, непрацюючі при взятті їх на облік у центр зайнятості, при оформленні в заклади інтернатного типу, пенсії та інші види соціальної допомоги | РЦ ПМСД Управління праці і соціального захисту РДА Районний центр зайнятості Усправах біженців і міграційна служба Управління МВС України у Віницькій області (за згодою) Управління ДДПВП України у Вінницькій області (за згодою) |  |  | Постійно | - | - | - | - |
| ІV. | ## Оптимізація лікування і диспансеризація хворих на туберкульоз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Покращити відбір для надання хірургічної допомоги хворим на туберкульоз в т.числі зі стійкими (резисентними) формами | Чечельницька ЛПЛ |  |  | 2016-2017 | - | - | - | - |
| 4.2. | Активно впроваджувати у практику нові ефективні методи профілактики, лікування і медико-соціальної реабілітації хворих | Чечельницька ЛПЛ |  |  | Постійно | - | - | - | - |
| 4.3. | Забезпечити безвідмовне виділення санітарного транспорту для невідкладної і планової госпіталізації хворих туберкульозом | Чечельницька ЛПЛ Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 10,0 | 0 | 10,0 |
| 4.4. | Закуповувати патогенетичні засоби (вітаміни групи В,С, гепатопротектори) для дитячих і підліткових контингентів, що знаходяться на обліку в тубкабінеті при проведенні хіміопрофілактичного і протирецедивного лікування | Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 6,0 | 1,5 | 4,5 |
| 4.5. | Передбачити кошти для придбання медикаментів для хіміопрофілактики у відповідності до потреби – у разі незабезпечення ними за рахунок централізованих поставок МОЗ України з Державного бюджету | Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | 2006-2017 | Районний бюджет Сільський бюджет | - | - | - |
| V. | ## Забезпечення протитуберкульозного кабінету антимікобактеріальними препаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Забезпечити оптимальне використання етапної системи лікування хворих на туберкульоз та дотримання і контроль існуючих стандартів лікування | Чечельницька ЛПЛ, Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | Постійно | - | - | - | - |
| VІ. | ## Моніторинг епідемічної ситуації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечити моніторинг за хворими на туберкульоз, створення комп”ютерної мережі для автомашизованого збору інформації для Національного реєстру (після отримання програмного забезпечення з МОЗ) | Чечельницька ЛПЛ |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 25,0 | - | 25,0 |
| 6.2. | Забезпечити взаємне інформування первинної діагностики туберкульозу серед населення та у сільськогосподарських тварин між протитуберкульозною, санітарно-епідемічною та ветеринарною мережами | Чечельницька ЛПЛ Агропромисловий комплекс Районна ветеринарна лікарня |  |  | 2016-2017 | - | - | - | - |
| 6.3. | Забезпечити використання звітно-облікової документації щодо діагностики, лікування хворих на туберкульоз, відповідності до адаптованої ДОТС-стратегії | Чечельницька ЛПЛ, Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 1.5 | 0,2 | 1,3 |
| VІІ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Забезпечити доступ усіх хворих на туберкульоз до системи добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. | Чечельницька ЛПЛ, Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | З 2016 р., надалі - постійно | - | - | - | - |
| 7.2. | Забезпечити лікування хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз у тубстаціонарах області у відповідності до діючих стандартів | Чечельницька ЛПЛ, Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | З 2016 р., надалі - постійно | - | - | - | - |
| VІІІ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Здійснювати щорічне планування підвищення кваліфікації патронажних медичних сестер по туберкульозу загально-лікувальної мережі та направлення на короткотривалі курси інформації і стажування на базі облтубдиспансера та кафедри туберкульозу ВНМІ | Чечельницький РЦ ПМСД, Чечельницька ЛПЛ Вінницький КОТД ВМНУ імені Пирогова |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| ІХ. | ## Первинна і вторинна профілактика туберкульозу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | ## Специфічна профілактика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Щорічно проводити розрахунки потреби вакцини БЦЖ та БЦЖ-М у розрізі територій і лікувально-профілактичних закладів із врахуванням показань для проведення щеплень кожною з вакцин. Забезпечити умови для централізованого зберігання вакцин після їх отримання з МОЗ | Чечельницька ЛПЛ спільно з міжрайонною санепідстанцією,епідеміологом |  |  | Щороку | - | - | - | - |
| 9.1.2. | Забезпечити лікувально-профілактичні заклади необхідною кількістю одноразових шприців для проведення щеплень БЦЖ, використовуючи для розрахунків орієнтованих потреб показника обсягів вакцинації і ревакцинації попереднього року | Чечельницька ЛПЛ, Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | Постійно | Районний бюджет | 3,3 | 0,3 | 3,0 |
| 9.1.3. | Для дотримання умов холодового ланцюга при зберіганні імунопрофілактичних препаратів забезпечити необхідні умови зберігання вакцини БЦЖ і БЦЖ-М | Чечельницький РЦ ПМСД |  |  | 2016-2017 | - | - | - | - |
| 9.2. | ## Санітарна профілактика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Розробити програми інфомування громадкості з питань протидії туберкульозу. Включити до навчальних програм середніх загальноосвітніх і спеціальних закладів | Чечельницький РЦ ПМСД , Чечельницька ЛПЛ Відділ освіти і науки, з питань сім”ї, молоді і спорту РДА рай СЕС |  |  | 2016-2017 | - | - | - | - |
| 9.2.2. | Забезпечити систематичне видання та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо профілактики і лікування туберкульозу | Чечельницький РЦ ПМСД , Чечельницька ЛПЛ |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 2,0 | 0,5 | 1,5 |
| 9.2.3. | Забезпечити безперебійне постачання дезинфікуючих засобів та своєчасне проведення поточної і заключної дезинфекції у вогнищах туберкульозної інфекції, включаючи помешкання хворих, з оцінкою ефективності | Чечельницький РЦ ПМСД , Чечельницька ЛПЛ Районна санітарно-епідеміологічна станція |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
| 9.2.4. | Забезпечити приміщення тубкабінету та клінічних лабораторій ,кабінети забору та дослідження мокротиння на МБТ бактероцидними випромінювачами | Чечельницький РЦ ПМСД , Чечельницька ЛПЛ |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 2,2 | 0,2 | 2,0 |
| 9.2.6. | Забезпечити суворий контроль за своєчасністю госпіталізації хворих з відкритою формою туберкульозу, направлення дітей з туберкульозних вогнищ у республіканські та місцеві протитуберкульозні санаторії | Чечельницький РЦ ПМСД , Чечельницька ЛПЛ |  |  | Постійно | - | - | - | - |
| 9.2.7. | Забезпечити суворе дотримання санітарно-ветеринарних норм та контролю оздоровлення тубвогнищ у господарствах з несприятливою ситуацією з туберкульозу | Міжрайонна санітарно-епідеміологічна станція (за згодою) Чечельницька ЛПЛ |  |  | 2016-2017 | - | - | - | - |
|  | ## Першочергові заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. | ## Розвиток матеріально-технічної бази протитуберкульозного кабінету та лабораторій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Забезпечити клінічні лабораторії Чечельницької ЛПЛ та Ольгопільської ЛА ЗПСМ бінокулярними мікроскопами та витратними матеріалами для мікроскопії мазка мокротиння на МБТ | Чечельницька ЛПЛ |  |  | 2016-2017 рр. | Районний бюджет | 42,0 | 12,0 | 30,0 |
| ХІ. | Соціальний захист працівників лікувально-профілактичних закладів, що надають допомогу хворим на туберкульоз та самих хворих. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Забезпечити можливість доступу до соціальної підтримки хворих на туберкульоз, які отримують лікування в кабінетах контрольованого лікування шляхом забезпечення їх харчовими, гігієнічними наборами, проїздними квитками тощо. Щорічно передбачати в районному бюджеті кошти на вказані види соціальної допомоги хворим з попереднім проведенням розрахунків потреб на її формування та критерії заохочення | Чечельницька районна держадміністрація |  |  | 2016-2017 | Районний бюджет | 9,0 | 3,0 | 6,0 |
|  | Всього за програмою: |  |  |  |  |  | 263,64 | 75,92 | 187,72 |

Керуючий справами виконавчого апарату

районної ради													Г.М. Лисенко